## Dashboard NTTT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG PHƯƠNG THÀNH
BÁO CÁO TÌNH HÌNH XÂY LẮP CÁC DỰ ÁN ĐẾN NAY
Cập nhật: 19/08/2026 15:34:28 ¦ Người lập báo cáo: Võ Trọng Quỳnh - Kế toán trưởng ¦ Đơn vị: Triệu đồng
Số DA phát sinh tháng 8 |  |  |  |  | Tổng NTTT tháng 8 |  |  |  |  | Tổng NTTT lũy kế đến tháng 8 |  |  |  |  | Tổng NTTT 2026 đến nay |  |  |  |  | Tổng NTTT lũy kế đến nay
3 |  |  |  |  | 63460.18 |  |  |  |  | 330876.31 |  |  |  |  | 330876.31 |  |  |  |  | 382734.86
THÔNG TIN | HỢP ĐỒNG |  |  | TÌNH HÌNH THỰC HIỆN | [5 empty] | SL đã thực hiện chưa NTTT | Sản lượng còn phải thực hiện so với HĐ | GIÁ TRỊ TIỀN VỀ NĂM 2026 | [5 empty] | Khấu trừ tạm ứng |  | GIÁ TRỊ CÒN ĐƯỢC THANH TOÁN
Mã DA | Giá trị HĐ | Giá trị PT thực hiện | TG còn lại | Sản lượng 2026 | NTTT 2026 | NTTT năm 2026 các NTP | SL lũy kế | NTTT lũy kế | Tỷ lệ NTTT | SL đã thực hiện chưa NTTT | Sản lượng còn phải thực hiện so với HĐ | Tạm ứng | TT sản lượng | TT bảo hành | TT chờ quyết toán | Cộng tiền về | Thuế vãng lai | Khấu trừ TƯ năm 2026 (không bao gồm NTP) | Lũy kế khấu trừ TƯ đến nay | Tiền đủ điều kiện còn được thanh toán | Tiền BH còn được thanh toán | Tiền tạm giữ chờ quyết toán còn lại | Tổng cộng | Tiền TƯ còn phải khấu trừ (không bao gồm NTP)
1. Các dự án đang thực hiện (26 DA) | 24713921.7 | 20812526.02 | 0 | 3321656.71 | 3057445.61 | 355818.95 | 7666983.34 | 6884588.3 | 90% | 823067.07 | 13145542.67 | 571381.02 | 2048341.91 | 13201.94 | 0 | 2632924.87 | 26332.98 | 1116059.94 | 2069275.2 | 71541.95 | 245421.99 | 102263.35 | 419227.29 | 3542473.91
G03: CT BL-LK | 0 | 1349400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1349400 | 40482 | 0 | 0 | 0 | 40482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40482
G01 - ĐG QL39 HY | 1653153.71 | 501129.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 501129.22 | 173581.14 | 0 | 0 | 0 | 173581.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173581.14
GT4.8 - SBLT | 1783091.14 | 1418521.17 | 37 | 314399.6 | 144719.82 | 4825.16 | 1080213.58 | 859547.53 | 80% | 316609.67 | 338307.59 | 0 | 169887.33 | 0 | 0 | 169887.33 | 0 | 33474.19 | 195935.03 | -881.32 | 25799.08 | 25799.08 | 50716.85 | 46180.02
G34 - Vũng Tàu | 616802.3 | 616802.3 | 98 | 167649.35 | 187026.54 | 0 | 325470.73 | 306126.68 | 94% | 13397.96 | 291331.57 | 0 | 134875.51 | 0 | 0 | 134875.51 | 2189.54 | 67890.64 | 106599.64 | 1.16 | 6889.16 | 10158.67 | 17048.99 | 50690.36
GT31-NUT GIAO DT994 | 993936.49 | 853642.03 | 0 | 108665.1 | 104338.72 | 12738.09 | 232576.99 | 113290.25 | 49% | 91303.25 | 621065.04 | 0 | 40977.23 | 0 | 0 | 40977.23 | 966.1 | 57216.37 | 61849.37 | -36.96 | 5664.51 | 0 | 5627.55 | 169818.93
Chợ Mới Bắc Kạn | 3307050.46 | 2409756.7 | 209 | 507305.67 | 486016.92 | 125996.35 | 673821.5 | 664166.82 | 99% | 0 | 1735935.2 | 0 | 334931.39 | 0 | 0 | 334931.39 | 5344.62 | 185281.83 | 229819.31 | 0 | 33208.34 | 0 | 33208.34 | 431371.05
G09 - Cầu Tứ Liên | 3297960.04 | 2878805.35 | 444 | 316953.03 | 225326.17 | 0 | 544588.04 | 400662.04 | 74% | 136172.51 | 2334217.32 | 0 | 130794.39 | 0 | 0 | 130794.39 | 2318.15 | 90055.81 | 153030.64 | 0 | 20033.1 | 0 | 20033.1 | 661709.51
G01 - LONG THÀNH | 824878 | 546030.69 | 175 | 204847.86 | 244351.44 | 0 | 256356.23 | 244351.44 | 95% | 7117.76 | 289674.46 | 68889 | 134097.84 | 0 | 0 | 202986.84 | 2262.51 | 93330 | 93330 | 0 | 9774.06 | 4887.03 | 14661.09 | 113338
G09 - Di Sản | 2436446.69 | 2436447 | 339 | 355868 | 429253.59 | 0 | 401100 | 458666.88 | 114% | 0 | 2035347 | 0 | 281899.68 | 0 | 0 | 281899.68 | 3974.57 | 117624.12 | 120565.45 | 0 | 22933.34 | 4586.67 | 27520.01 | 610368.55
B01 - Cầu Ninh Cơ | 839340.74 | 777527.32 | 134 | 197127.19 | 186364.23 | 0 | 266375.73 | 238222.77 | 89% | 23465.33 | 511151.59 | 23325.82 | 157643.14 | 0 | 0 | 180968.96 | 1857.68 | 23295.53 | 29777.85 | 29886.28 | 11911.14 | 7146.68 | 48944.11 | 47974.89
G20 - SC đường gom | 58486.26 | 55631.29 | 0 | 989.01 | 0 | 0 | 51037.11 | 45980.22 | 90% | 5056.89 | 4594.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17242.58 | 0 | 0 | 2299.01 | 2299.01 | 10573.06
SC PVCG 2025 | 188312.16 | 182985.11 | 0 | 5014.48 | 4883.75 | 0 | 5014.48 | 4883.75 | 97% | 33.06 | 177970.64 | 0 | 2808.15 | 0 | 0 | 2808.15 | 0 | 1831.41 | 1831.41 | -244.19 | 244.19 | 244.19 | 244.19 | 86952.63
SB GIA BINH GD2 | 555352.19 | 555352.19 | 0 | 329289.93 | 237293.13 | 0 | 344041.5 | 237293.13 | 69% | 102002.51 | 211310.69 | 26571.82 | 142657.19 | 0 | 0 | 169229.01 | 0 | 43943.17 | 43943.17 | 22111.38 | 11864.66 | 11864.66 | 45840.69 | 34516.4
Hầm Lê Hồng Phong | 518169.41 | 484270.48 | 108 | 56305.69 | 18801.25 | 0 | 56305.69 | 18801.25 | 33% | 37128.42 | 427964.78 | 110113.01 | 6123.88 | 0 | 0 | 116236.88 | 176.71 | 0 | 0 | 11928.11 | 572.55 | 0 | 12500.66 | 259084.7
G2 - Cầu Hưng Yên | 659084.01 | 564042.8 | 457 | 114036.23 | 119665.25 | 0 | 114036.23 | 119665.25 | 105% | 0 | 450006.56 | 65931.29 | 76137.95 | 0 | 0 | 142069.24 | 1108.01 | 35239.37 | 35239.37 | 0 | 5983.26 | 1196.65 | 7179.92 | 162485.83
G01 - Cam Lộ La Sơn | 453744.14 | 406674.58 | 117 | 126687.89 | 150378.97 | 0 | 126687.89 | 150378.97 | 119% | 0 | 279986.69 | 0 | 103750.45 | 0 | 0 | 103750.45 | 1079.49 | 33109.96 | 33109.96 | 3416.33 | 7518.95 | 1503.79 | 12439.07 | 100538.04
XL7 - VĐ3 HCM | 748298.02 | 559360.23 | 64 | 28532.58 | 19407.24 | 9547.9 | 394787.46 | 359719.32 | 91% | 31670.82 | 164572.77 | 0 | 20323.05 | 3484.18 | 0 | 23807.24 | 316.83 | 7300.07 | 124696.16 | -66.19 | 7419.8 | 0 | 7353.62 | 2008.98
GT09 - Kim Xuyên | 421082.86 | 353143.8 | 0 | 98426.66 | 86958.72 | 4997.85 | 350227.11 | 308438.12 | 88% | 25852.69 | 2916.69 | 0 | 26414.14 | 0 | 0 | 26414.14 | 292.36 | 86958.72 | 109618.31 | -954.71 | 12526.99 | 5010.8 | 16583.08 | 6813.2
G20 - Cầu Hải Thành | 957860.04 | 431802.12 | 305 | 100297.77 | 103689.29 | 155512.99 | 352336.65 | 340091.24 | 97% | 0 | 79465.47 | 0 | 43424.65 | 9717.76 | 0 | 53142.41 | 1580.62 | 75550.07 | 143196.57 | -10783.39 | 667.17 | 20162.19 | 10045.97 | 63285.14
DUY TU BOT 2026 | 39002.6 | 39002.6 | 0 | 0 | 24846.83 | 0 | 0 | 24846.83 | 0% | 0 | 39002.6 | 3991.46 | 8705.76 | 0 | 0 | 12697.22 | 0 | 16399.02 | 16399.02 | -1383.22 | 0 | 1125.27 | -257.95 | 7093.74
G01 XL TU HIEP | 731877.59 | 664129.85 | 499 | 8301.2 | 0 | 0 | 74751.67 | 55322.99 | 74% | 18404.18 | 589378.18 | 0 | 7299.3 | 0 | 0 | 7299.3 | 119.46 | 0 | 20746.12 | 0 | 1659.69 | 1106.46 | 2766.15 | 136023.49
G43 - An Giang | 2367005.05 | 1642338.2 | 185 | 96864.98 | 78851.04 | 36406.14 | 1312128.81 | 1263224.69 | 96% | 0 | 330209.39 | 0 | 83226.49 | 0 | 0 | 83226.49 | 632.53 | 68808.92 | 356078.95 | 18419.22 | 39226.94 | 164.9 | 57811.05 | 189815.23
G02 - KHANH HOA -BMT | 904723.18 | 768700.59 | 134 | 126309.99 | 158235.1 | 5794.47 | 519555.36 | 500731.05 | 96% | 0 | 249145.23 | 0 | 78202.62 | 0 | 0 | 78202.62 | 1573 | 78750.72 | 155358.47 | 0 | 13016.2 | 5007.31 | 18023.51 | 79273.53
XL CHONG NGAP PVCG | 42600.45 | 41654.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 41654.36 | 20827 | 0 | 0 | 0 | 20827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20827
G13 - ATGT HCM | 149711.62 | 96443.94 | 134 | 14852.02 | 0 | 0 | 14852.02 | 0 | 0% | 14852.02 | 81591.92 | 37668.49 | 0 | 0 | 0 | 37668.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37668.49
XL01 - LAI CHAU | 165952.55 | 178932.11 | 0 | 42932.47 | 47037.6 | 0 | 170718.58 | 170177.09 | 100% | 0 | 8213.52 | 0 | 64161.77 | 0 | 0 | 64161.77 | 540.77 | 0 | 20907.81 | 129.43 | 8508.85 | 0 | 8638.28 | 0
2. Các DA thuộc Sun Group (8 DA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142603.81 | 1126295.3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 115956.62 | 0 | 48620.29 | 164576.91 | 0 | 0 | 401819.21 | 3166.3 | 38066.97 | 14824.67 | 56057.94 | 0
2.1 Các DA Sun Group - Cao tốc Hạ Long - Vân Đồn (7 DA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983691.49 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48620.29 | 48620.29 | 0 | 0 | 401819.21 | -564.29 | 29510.74 | 564.29 | 29510.75 | 0
2.2 Các DA Sun Group - Dự án khác (1 DA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142603.81 | 142603.81 | 0% | 0 | 0 | 0 | 115956.62 | 0 | 0 | 115956.62 | 0 | 0 | 0 | 3730.58 | 8556.23 | 14260.38 | 26547.19 | 0
SB GIA BINH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142603.81 | 142603.81 | 0% | 0 | 0 | 0 | 115956.62 | 0 | 0 | 115956.62 | 0 | 0 | 0 | 3730.58 | 8556.23 | 14260.38 | 26547.19 | 0
3. Các dự án KV Quảng Yên (3 DA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4592.24 | 0 | 1175135.05 | 1169127.3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4549.72 | 0 | 0 | 4549.72 | 42.52 | 0 | 425034.66 | 23441.91 | 13228.71 | 0 | 36670.62 | 62369.86
4. Các dự án cao tốc Bắc Nam đã hoàn thành (4 DA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49659.77 | 0 | 3808278.51 | 5156121.2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 50917.1 | 0 | 0 | 50917.1 | 612.41 | 0 | 1453087.27 | 1092.47 | 53007.06 | 36487.57 | 90587.1 | 180.08
5. Các dự án khác đã hoàn thành (6 DA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458946.74 | 824764.37 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6189.12 | 13619.46 | 0 | 19808.58 | 53.34 | 0 | 307769.79 | 546.13 | 750.56 | 9774.58 | 11071.27 | 2379.74
6. Các DA nợ khó đòi (3 DA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198390.22 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331196.33 | 32455.29 | 4313.33 | 59666.64 | 96435.27 | 0
TỔNG CỘNG | 0 | 0 | 0 | 3321656.71 | 3111697.61 | 355818.95 | 13251947.45 | 16359286.7 | 0% | 0 | 0 | 571381.02 | 2225954.47 | 26821.4 | 48620.29 | 2872777.18 | 27041.25 | 1116059.94 | 4988182.46 | 132244.04 | 354788.63 | 223016.82 | 710049.48 | 3607403.59